## Sheet6
구분 |  |  | 1M |  |  |  | 2M |  |  |  | 3M |  |  |  | 4M |  |  |  | 5M |  |  |  | 6M |  |  |  | 7M |  |  |  | 8M |  |  |  | 9M
|  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
고성능 컴퓨팅을 활용한 병렬 프로그래밍 환경 구축 및 안정화 | 로그 데이터 수집, 저장, 검색, 분석 기능 구현 | HPC 로그 데이터 수집기 개발 | bar: 1M 1W to 2M 4W
HPC 로그 데이터 분석기 개발 | bar: 1M 1W to 2M 4W
HPC 로그 데이트 검색기 개발 | bar: 1M 1W to 2M 4W
| 사용자별, 작업별 로그 데이터 관리 기능 제공 | 사용자 로그 데이터 관리 시스템 개발 | bar: 3M 2W to 5M 1W
작업별 로그 데이터 관리 시스템 개발 | bar: 3M 2W to 5M 1W
사용자 및 작업 데이터 통합 관리 시스템 개발 | bar: 3M 2W to 5M 1W
| 병렬 프로그램의 실행 상태, 성능 의 실시간 모니터링 기능 제공 | 실시간 병렬 프로그램 실행 상태 추적 기능 개발 | bar: 2M 1W to 3M 4W
병렬 프로그램 성능 모니터링 기능 개발 | bar: 2M 1W to 3M 4W
병렬 프로그램의 다양한 메트릭스를 확인할 수 있는 대시보드 제공 기능 개발 | bar: 2M 1W to 3M 4W
| 병렬 분산 처리를 위한 효율적인 라이브러리 구축 및 테스트 | 병렬 분산처리를 지원하는 라이브러리 개발 및 테스트 | bar: 3M 2W to 5M 1W
효율적인 병렬 분산처리를 위한 라이브러리 설계 및 검증 | bar: 3M 2W to 5M 1W
병렬 분산 처리를 위한 고성능 라이브러리 구축 및 테스트 실행 | bar: 3M 2W to 5M 1W
| 분석 응용 프로그램의 에러 및 예외 처리 프로세스 구현 | 안정성 확보를 위한 에러 및 예외 상황 대응 시스템 설계 및 구축 | bar: 4M 1W to 5M 4W
서비스의 안정성 향상을 위한 에러 및 예외 처리 메커니즘 구현 | bar: 4M 1W to 5M 4W
신뢰성 있는 서비스 제공을 위한 에러 및 예외 관리 시스템 구축 | bar: 4M 1W to 5M 4W
| HPC 시스템에 대한 사용자 인터페이스 및 API 제공 | 사용자 친화적인 HPC 시스템 인터페이스 및 API 설계 및 제공 | bar: 5M 1W to 6M 4W
HPC 시스템의 접근성 향상을 위한 사용자 인터페이스 및 API 제공 | bar: 5M 1W to 6M 4W
사용자 대상 HPC 시스템 인터페이스 및 API 개발 및 배포 | bar: 5M 1W to 6M 4W
| 시스템의 성능 모니터링 및 리포트 생성 기능 제공 | 시스템 성능 추적 및 보고서 생성 기능 구현 | bar: 8M 1W to 9M 4W
정기적인 성능 모니터링 및 리포팅 시스템 개발 | bar: 8M 1W to 9M 4W
시스템의 성능을 측정하고 분석 리포트를 생성하는 기능 구현 | bar: 8M 1W to 9M 4W
| 병렬 프로그래밍을 위한 개발 환경 구축 | 병렬 프로그래밍 지원을 위한 개발 도구 및 디버깅 툴 제공 | bar: 6M 2W to 8M 1W
병렬 코드 작성 및 디버깅을 지원하는 도구 세트 구축 | bar: 6M 2W to 8M 1W
병렬 프로그래밍 개발 및 디버깅 도구의 설계 및 배포 | bar: 6M 2W to 8M 1W
| HPC 사용자 및 개발자를 위한 사용자 문서 제작 | HPC 활용을 위한 사용자 및 개발자 문서 제공 | bar: 8M 1W to 9M 4W
HPC 시스템에 대한 사용자 및 개발자 가이드라인 및 지원문서 구축 | bar: 8M 1W to 9M 4W
사용자와 개발자를 위한 HPC 시스템 설명서 및 도움말 문서 작성 및 배포 | bar: 8M 1W to 9M 4W
| 시스템 확장성 및 고가용성을 고려한 인프라 설계 | 확장성과 고가용성을 중심으로 한 시스템 인프라 설계 | bar: 2M 4W to 4M 3W
시스템의 확장성 및 고가용성을 보장하는 인프라 구조 설계 | bar: 2M 4W to 4M 3W
높은 확장성과 안정성을 고려한 시스템 인프라 설계 및 구현 | bar: 2M 4W to 4M 3W
인실리코 분석응용 지원을 위한 데이터 분산처리시스템 구축 | 분석 응용 프로그램 자원 동적 할당 시스템 구축 | 대용량 데이터 효과적 처리를 위한 분산처리 시스템 구축 | bar: 4M 2W to 6M 1W
분산처리 시스템을 이용한 대규모 데이터의 효율적 처리 구현 | bar: 4M 2W to 6M 1W
대규모 데이터 처리를 위한 고성능 분산처리 시스템 설계 및 구현 | bar: 4M 2W to 6M 1W
| 분석 응용 단계별 산출물 관리 | 인실리코 분석응용에 필요한 자원을 동적으로 할당하는 시스템 구축 | bar: 5M 3W to 7M 2W
시스템 자원의 동적 할당 관리를 통한 인실리코 분석응용 지원 | bar: 5M 3W to 7M 2W
자원별 동적 할당을 위한 시스템 자원 관리 시스템 개발 | bar: 5M 3W to 7M 2W
| 성능 모니터링 및 최적화 도구 제공 | 사용자 중심 인터페이스와 API 제공 | bar: 6M 3W to 8M 2W
사용자 친화적인 UI/UX와 API 설계 및 제공 | bar: 6M 3W to 8M 2W
사용자 친화적인 인터페이스 및 편리한 API 개발 및 배포 | bar: 6M 3W to 8M 2W
| 바이오 빅데이터 처리 결과 전달을 위한 메시징 시스템 구축 | 시스템 성능 모니터링 및 최적화를 위한 도구 제공 | bar: 4M 3W to 6M 2W
성능 모니터링과 최적화 도구의 개발 및 배포 | bar: 4M 3W to 6M 2W
성능 추적 및 최적화 도구의 설계 및 제공 | bar: 4M 3W to 6M 2W
| HPC 산출물 관리 프로세스 구축 | 데이터 처리 결과를 빠르게 전달하는 메시징 시스템 설계 및 구축 | bar: 6M 3W to 8M 1W
신속한 데이터 처리 결과 전달을 위한 메시징 시스템 개발 | bar: 6M 3W to 8M 1W
효율적인 데이터 처리 결과 전달을 위한 메시징 시스템 구현 | bar: 6M 3W to 8M 1W
| 바이오 빅데이터 처리 시스템 모니터링 및 알람 시스템 구현 | 데이터의 롤링 및 로테이션 처리 기능 구현 | bar: 5M 3W to 7M 1W
데이터 롤링과 로테이션을 지원하는 기능 제공 | bar: 5M 3W to 7M 1W
데이터 롤링 및 로테이션을 위한 기능 개발 및 제공 | bar: 5M 3W to 7M 1W
| 분석응용 실행 결과 상태 리포팅기능 제공 | 안정적인 HPC 시스템 운영을 위한 모니터링 및 알림 시스템 설계 및 구축 | bar: 8M 2W to 9M 4W
HPC 시스템의 안정성 확보를 위한 모니터링 및 알림 기능 개발 | bar: 8M 2W to 9M 4W
HPC 시스템 안정성을 위한 상시 모니터링 및 알림 시스템 구현 | bar: 8M 2W to 9M 4W
| 분석응용 산출물 데이터 관리 기능 제공 | 작업 실패 시 자동 재시도 및 오류 복구 기능 개발 | bar: 8M 2W to 9M 4W
실패한 작업에 대해 자동 재실행 및 오류 복구 기능 구현 | bar: 8M 2W to 9M 4W
작업 실패에 대한 자동 재시도 및 오류 복구 메커니즘 구축 | bar: 8M 2W to 9M 4W
| 분석응용 버전 정보 확인 기능 제공 | 확장성 있는 API를 통한 인실리코 소프트웨어 통합 설계 | bar: 4M 4W to 6M 3W
인실리코 소프트웨어 통합을 위한 확장 가능한 API 개발 | bar: 4M 4W to 6M 3W
통합 소프트웨어 설계를 위한 확장 가능한 API 구축 | bar: 4M 4W to 6M 3W
| 인실리코 분석응용 버전 관리 및 업데이트 시스템 구축 | 데이터 처리 효율 향상을 위한 최적화 전략 개발 | bar: 5M 4W to 7M 3W
데이터 처리 효율성 향상을 위한 최적화 전략 구축 | bar: 5M 4W to 7M 3W
효율적인 데이터 처리를 위한 최적화 전략 설정 및 실행 | bar: 5M 4W to 7M 3W
고성능 컴퓨팅 시스템 분석을 통한 병렬 분산처리 라이브러리 구축 | 병렬 분산처리 라이브러리 버전 리스트 문서 제공 | 시스템 성능, 자원 사용, 문제점 등을 파악하는 분석 기능 구현 | bar: 7M 1W to 8M 3W
시스템의 현 상태를 이해하는 데 필요한 성능, 자원 사용량, 문제점 분석 기능 | bar: 7M 1W to 8M 3W
현재 시스템 상태 분석을 위한 성능, 자원 사용량, 문제점 등의 체크 기능 | bar: 7M 1W to 8M 3W
| 병렬 라이브러리에 대한 교육 및 문서 지원 | 병렬 분산 처리를 위한 라이브러리 구축을 위한 전략 설정 | bar: 8M 2W to 9M 4W
병렬 분산처리 라이브러리 설계 및 구현을 위한 전략 수립 | bar: 8M 2W to 9M 4W
효율적인 병렬 분산처리 라이브러리 구축을 위한 전략 개발 | bar: 8M 2W to 9M 4W
| 병렬 분산 라이브러리 접근권한 설정 기능 제공 | 시스템 확장 계획을 위한 로드맵 개발 | bar: 3M 2W to 5M 1W
미래 시스템 확장을 지원하기 위한 로드맵 구성 | bar: 3M 2W to 5M 1W
시스템 확장에 대한 장래 로드맵 제공 | bar: 3M 2W to 5M 1W
| 병렬 라이브러리 패키지 업데이트 및 유지보수 시스템 구축 | 라이브러리 사용을 위한 교육자료 및 문서화 작업 제공 | bar: 4M 3W to 6M 2W
구축된 라이브러리의 사용자 교육 및 관련 문서 작성 | bar: 4M 3W to 6M 2W
라이브러리 사용자를 위한 교육 프로그램 및 문서화 실행 | bar: 4M 3W to 6M 2W
| 분산처리 라이브러리에 대한 성능 벤치마킹 도구 제공 | 라이브러리의 안정적 운영을 위한 업데이트 및 유지보수 계획 설정 | bar: 5M 3W to 7M 2W
구축된 라이브러리의 안정화를 위해 패키지 업데이트 및 유지보수 전략을 개발 | bar: 5M 3W to 7M 2W
패키지 업데이트 및 유지보수를 통한 라이브러리 안정성 확보 계획 수립 | bar: 5M 3W to 7M 2W
| 분산처리 라이브러리 사용자 인터뷰를 통한 요구사항 적용 | 병렬 분산처리 라이브러리에 대한 호환성 및 통합성 확인 기능 구현 | bar: 6M 2W to 8M 1W
라이브러리의 호환성 및 통합성 검사를 위한 기능 제공 | bar: 6M 2W to 8M 1W
병렬 분산 라이브러리의 호환 및 통합 검사 기능 개발 | bar: 6M 2W to 8M 1W
| 별령 분산처리 운영 환경및 개발 환경 구축 | 라이브러리 성능 평가를 위한 벤치마킹 도구 제공 | bar: 1M 1W to 2M 4W
분산처리 라이브러리의 성능을 측정하는 벤치마킹 도구 제공 | bar: 1M 1W to 2M 4W
성능 벤치마킹 도구를 통한 분산처리 라이브러리 성능 평가 기능 | bar: 1M 1W to 2M 4W
| 병렬 라이브러리 사용을 위한 샘플 코드 및 튜토리얼 제공 | 사용자 피드백 기반 라이브러리 개선 전략 개발 | bar: 2M 1W to 3M 4W
사용자 피드백을 이용한 라이브러리의 개선 절차 설정 | bar: 2M 1W to 3M 4W
사용자 피드백을 활용한 라이브러리의 향상 절차 설계 | bar: 2M 1W to 3M 4W
| 지속적인 통합배포 프로세스 구축 | 시스템 오류 대처 및 복구 방법을 위한 프로세스 구축 | bar: 8M 1W to 9M 4W
시스템 장애에 대응하고 복구하는 프로세스 설계 및 구현 | bar: 8M 1W to 9M 4W
시스템 장애 발생 시 대응 및 복구 과정을 위한 프로세스 개발 | bar: 8M 1W to 9M 4W
| 병렬 컴퓨팅 하드웨어 자원 추가 프로세스 구축 | 라이브러리 이용자를 위한 샘플 코드 및 튜토리얼 제작 | bar: 8M 1W to 9M 4W
라이브러리 사용 방법을 설명하는 샘플 코드 및 튜토리얼 제공 | bar: 8M 1W to 9M 4W
사용자가 이해하고 사용할 수 있도록 샘플 코드 및 튜토리얼 제작 | bar: 8M 1W to 9M 4W