## Sheet2
구분 | 1M |  |  |  | 2M |  |  |  | 3M |  |  |  | 4M |  |  |  | 5M |  |  |  | 6M |  |  |  | 7M |  |  |  | 8M |  |  |  | 9M
| 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
데이터베이스 모니터링 시스템 구축
- 슬로우 쿼리를 수집 및 모니터링 소프트웨 개발 | bar: 1M 1W to 2M 1W
- CRUD 로그 수집 및 모니터링 소프트웨어 개발 | bar: 1M 1W to 2M 1W
- 사용량, 트렌잭션 등, 리로스 모니터링 소프트웨어 개발 | bar: 1M 1W to 2M 1W
계산노드 리소스 모니터링 시스템 구축
- 각 노드별 설정된 시간 간격으로 리소스 사용량 데이터 수집 및 모니터링 소프트웨어 개발
- 각 노드별 SWAP, RUNQUE, PAGE IN, PAGE OUT 등의 데이터 수집및모니터링소프트웨어개발 | bar: 2M 3W to 3M 2W
- 계산노드들의 정보를 통합 모니터링 소프트웨어 시스템 구축 | bar: 2M 3W to 3M 2W
계산노드의 스케쥴러의 상태 모니터링 시스템 구축
- 노드별 JOB 수행 현황을 수집 및 모니터링 소프트웨어 개발 | bar: 1M 4W to 2M 3W
- 노드별 JOB의 이력 및 통계 수집 및 모니터링 소프트웨어 개발 | bar: 1M 4W to 2M 3W
- 노드별 대기중인 JOB 수집 및 모니터링 소프트웨어 개발 | bar: 1M 4W to 2M 3W
계산노드의 IPMI를 통한 시스템 모니터링 구축
- 계산노드들의 전원 제어 소프트웨어 구축 | bar: 2M 3W to 3M 2W
- 계산노드들의 전원 상태 모니터링 소프트웨어 구축 | bar: 2M 3W to 3M 2W
- BMC 자체의 전원 상태 모니터링 및 제어 소프트웨어 구축 | bar: 2M 3W to 3M 2W
On-Premis 환경 설정 및 구축
- 각 노드별 쿠버네티스 1.6 버전 이상 구축 | bar: 3M 1W to 5M 1W
- 가용한 하드웨어(서버)에 On-Premis 환경 구축 | bar: 3M 1W to 5M 1W
- 하드웨어(서버)의 scale-out을 고려한 환경 구축 | bar: 3M 1W to 5M 1W
On-Premis 와 HPC 을 인터페이스 구축
- 어플리케이션을 HPC 시스템에 수행할 수 있도록 컨테이너화 및 구축 | bar: 3M 1W to 5M 1W
- HPC 시스템, On-Premis 간 메시지 기반 프로토콜 구축 | bar: 3M 1W to 5M 1W
- On-premis 와 데이터베이스 간 인터페이스 구축 | bar: 3M 1W to 5M 1W
OCI 표준 지원하는 컨테이너 레지스트리 구축
- On-premis 에 실행할 수 있는 컨테이너의 이미지 저장소 구축 | bar: 3M 1W to 5M 1W
- 이미지 저장소의 이미지 업데이트 소프트웨어 구축 | bar: 3M 1W to 5M 1W
- 이미지 저장소의 이미지 version tag 소프트웨어 구축 | bar: 3M 1W to 5M 1W
계산 노드 및 On-Premis 환경에 특화된 알람 시스템 구축
- 데이터베이스에서 필요한 알람 설정 및 통보 기능 소프트웨어 구축 | bar: 5M 4W to 6M 4W
- 계산노드에서 필요한 알람 설정 및 통보 기능 소프트웨어 구축 | bar: 5M 4W to 6M 4W
- On-premis에서 수행되는 마이크로 서비스의 상태 설정 및 통보및 소프트웨어 구축 | bar: 5M 4W to 6M 4W
MTOD의 어플리케이션 이식성을 위한 컨테이너 작업
- AutoMSA의 동작 시 참조되는 리소스의 분석 및 컨테이너 작업 | bar: 1M 4W to 5M 4W
- MultiTom의 동작 시 참조되는 리소스의 분석 및 컨테이너 작업 | bar: 1M 4W to 5M 4W
- SCT 의 동작 시 참조되는 리소스의 분석 및 컨테이너 작업 | bar: 1M 4W to 5M 4W
씨젠 고성능 컴퓨팅 시스템 하드웨어 모니터링 관리/운영 시스템 구축
- 시험 운용 | bar: 7M 1W to 9M 4W

## Sheet2 (2)
구분 | 1M |  |  |  | 2M |  |  |  | 3M |  |  |  | 4M |  |  |  | 5M |  |  |  | 6M |  |  |  | 7M |  |  |  | 8M |  |  |  | 9M
| 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
CI / CD 시스템 구축
- 컨테이너로 동작 가능한 Argo 서비스 구축 | bar: 3M 4W to 6M 3W
- 유닛테스트가 사용자의 WorkFlow에 수행되도록 하는 소프트웨어 개발 | bar: 3M 4W to 6M 3W
- 마이크로 서비스로 동작할 수 있는 소프트웨어 개발 | bar: 3M 4W to 6M 3W
CI /CD 를 활용한 자동화 빌드 시스템 구축
- Daily Build 빌드를 지원하는 소프트웨어 시스템 구축 | bar: 3M 4W to 6M 4W
- 응용소프트웨어에 필요한 패키징 버전 의존성 지원 시스템 구축 | bar: 3M 4W to 6M 4W
- 스모크테스트를 지원하는 응용 컨테이너 지원 시스템 구축 | bar: 3M 4W to 6M 4W
CI / CD 형상관리 시스템과의 인터페이스 구축
- 형관관리 시스템과의 WebHook을 통한 인터페이스 지원 시스템 구축 | bar: 3M 4W to 6M 1W
- 응용 컨테이너와 개발되는 응용소프트웨어와의 인터페이스 소프트웨어 개발 | bar: 3M 4W to 6M 1W
- 형상관리 Event 처리 지원하는 CI/CD 인터페이스 시스템 구축 | bar: 3M 4W to 6M 1W
산출물 관리 시스템 구축
- 응용프로그램의 산출물 업,다운로드 지원 시스템 구축 | bar: 2M 4W to 4M 2W
- 운영체제별 파일 공유 지원 시스템 구축 | bar: 2M 4W to 4M 2W
- 응용 컨테이너의 산출물 이력 통합 관리 시스템 구축 | bar: 2M 4W to 4M 2W
Network bandwidth 프로파일링 시스템 구축
- NIC 장치 라우팅 정보 수집 및 프로파일링 시스템 구축 | bar: 1M 1W to 2M 1W
- InfiniBand 의 network traffic 수집 및 프로파일링 시스템 구축 | bar: 1M 1W to 2M 1W
- Network Gateway 및 retry count의 통합 지원 프로파일링 시스템 구축 | bar: 1M 1W to 2M 1W
연산노드 성능평가를 위한 시스템 구축
- 성능평가를 위한 밴치마크 환경 구축 | bar: 4M 1W to 5M 1W
- 성능평가를 위한 성능 최적화 설정 지원 | bar: 4M 1W to 5M 1W
- 성능평가를 위한 밴치마크 필요 패키징 지원 시스템 구축 | bar: 4M 1W to 5M 1W
노드별 메모리 프로파일링 시스템 구축
- free, buffered, cached의 정보 지원 프로파일링 시스템 구축 | bar: 2M 3W to 3M 3W
- 응용컨테이너의 점유 메모리 정보 지원 프로파일링 시스템 구축 | bar: 2M 3W to 3M 3W
- swap 의 파티션, 사용량 정보 지원 프로파일링 시스템 구축 | bar: 2M 3W to 3M 3W
노드별 DISK I/O 프로파일링 시스템 구축
- 시계열 형태의 I/O 사용량 정보 지원 프로파일링 시스템 구축 | bar: 3M 3W to 4M 3W
- 시스템 마운트된 디스크 정보 지원 프로파일링 시스템 구축 | bar: 3M 3W to 4M 3W
- 시스템의 I/O 점슈율 정보 지원 프로파일링 시스템 구축 | bar: 3M 3W to 4M 3W
작업별 리소스 점유 통계 시스템 구축
- 작업 Queue 실행노드 정보 및 점유율 통계 지원 시스템 구축 | bar: 5M 4W to 6M 4W
- 특정 Queue 실행 점유시간 통계 지원 소프트웨어 구축 | bar: 5M 4W to 6M 4W
- 유휴 Queue 시간 통계 지원 소프트웨어 구축 | bar: 5M 4W to 6M 4W
멀티 노드 작업 시의 연관 정보 통계
- 각 노드별 실행 통계 지원 소프트웨어 시스템 구축 | bar: 2M 1W to 3M 1W
- 각 노드별 리소스 사용량 정보 통계 지원 소프트웨어 구축 | bar: 2M 1W to 3M 1W
- Queue 에서 실행되는 데이터의 시계열 정보를 이용한 통계 지원 소프트웨어 구축 | bar: 2M 1W to 3M 1W
분석 정보의 통계 배포를 위한 알람 시스템 구축
- 임계치 지정가능한 알람 소프트웨어 구축 | bar: 5M 2W to 6M 2W
- 사용량 통계의 노드별, 리소스 별 알람 설정 및 알람 소프트웨어 구축 | bar: 5M 2W to 6M 2W
- 관리노드, 계산노드별 수행되는 응용컨테이너 통보 소프트웨어 구축 | bar: 5M 2W to 6M 2W
씨젠 고성능 컴퓨팅 시스템 하드웨어 모니터링 관리/운영 시스템 구축
- 시험 운용 | bar: 7M 1W to 9M 4W