## Sheet1
구분 | 항목 | 단위 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 비고
프로젝트 기획 | 고객 요구사항 분석 | M/M | 0.45 | 9525983 | 4286692.35 | (중급기술자)
프로젝트 설계 | 기능 정의 | M/M | 0.45 | 10056941 | 4525623.45 | (중급기술자)
디자인 | 전체 컨셉 디자인 및 디자인 시안 | M/M | 0.14 | 4680254 | 655235.56 | (중급기술자)
디자인 | 페이지 디자인 | M/M | 0.68 | 4680254 | 3182572.72 | (중급기술자)
디자인 | 페이지 퍼블리싱 | M/M | 0.68 | 7128530 | 4847400.4 | (중급기술자)
개발 | 기능 개발 | M/M | 0.68 | 7128530 | 4847400.4 | (중급기술자)
개발 | 백엔드 개발 | M/M | 0.32 | 7128530 | 2281129.6 | (중급기술자)
기타 | 직접인건비 |  |  |  | 24626054.48
기타 | 제경비 | 27% |  |  | 6649034.7096
기타 | 기술료 | 5% |  |  | 1563754.4595
합계 | - |  |  |  | 32838843.6491
| 총 용역비 | 25000000
| 계약금(2월) | 10% | 2500000
| 요구사항 확정(3월) | 30% | 7500000
| 디자인 기획 완료 | 30% | 7500000
| 개발 업무 완료 | 30% | 7500000
| 합계 | 100% | 25000000